项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：2023年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）

实施单位（公章）：巴州人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：巴州人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：秦  建

填报时间：2024 年 4  月 29  日

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

1.项目背景，主要内容及实施情况

（1）项目背景

公益性岗位是安置就业困难人员的兜底性措施，根据自治区人社厅、财政厅《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发[2020]8号）规定，由就业补助资金开发，按照健全“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”管理机制，科学确定公益性岗位数量，用于安置就业困难人员和通过市场渠道确实无法实现转移就业的建档立卡贫困家庭劳动力就业的岗位，主要目的是为就业困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：2023年，自治区财政厅下达巴州2023年就业补助资金项目，分配至州本级1700万元，用于公益性岗位兜底安置就业困难人员545人实现过渡就业，减少社会不稳定因素，提高就业率。

实施情况：通过本项目，已帮助545人就业困难人员实现就业，实现零就业家庭动态清零。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数1700万元，全年预算数1700万元，实际总投入1700万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央财政直达资金。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数1700万元，全年预算数1700万元，预算执行率为100%，用于：公益性岗位补贴和社保补贴合计1700万元。

## （二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：切实发挥1700万元就业资金效益，通过落实公益性岗位兜底安置政策，帮助就业困难人员实现就业545人，零就业家庭帮扶率达到95%，促进重点群体就业，防止因就业问题发生重大群体性事件。

2.阶段性目标：本项目每月按期支付相关费用。首先由各公益性岗位管理单位向本单位申报补贴申请，其次由本单位业务科室审核相关资料（人员名单等），再次由本单位财务人员向财政业务科室申报资金用款计划，最后利用财政预算管理一体化2.0系统向各公益性岗位管理单位对公账户进行支付。每年5月、8月结合项目绩效管理工作要求，按期做好阶段性绩效监控工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，每月汇报财政资金拨付情况，并与业务科室沟通发放时间，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理对财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象：

2023年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）。

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度对我局2023年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）进行评价，评价核心为中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。通过对州本级公益性岗位两项补贴支出情况以及兜底安置就业人数，对就业补助资金项目进行全面规范的评价。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由我单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。2023年就业补助资金项目由我局就业促进科负责管理使用，绩效自评工作由就业促进科展开。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴州财政网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了因素分析法，原因是：通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用计划标准，原因是：州本级公益性岗位人员实行动态管理，年初预期绩效目标值是根据上一年底公益性岗位人员在岗情况以及公益性岗位两项补贴（岗位补贴和社保补贴）资金支出情况确定的，年底对比分析项目产出、效益的完成情况，对项目绩效进行客观、公正的评价。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。

2.组织实施。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析。

3.分析评价。评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，进行综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

2023年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

2023年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 20分 |
| 项目过程 | 20分 | 20分 |
| 项目产出 | 40分 | 40分 |
| 项目效益 | 20分 | 20分 |
| 合计 | 100分 | 100分 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

立项依据为《关于印发<新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法>的通知》（新财社[2018]241号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；主要用于发放州本级公益性岗位人员工资和社保，符合行业发展规划和政策要求；结合《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（巴党办字[2019]35号）文件，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；《关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕176号）属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；此项目由本单位具体负责，不与相关部门同类项目重复。

此项权重分4分，得分4分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与单位项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分4分，得分4分。

3.绩效目标合理性

项目按照相关工作要求制定绩效目标；制定的绩效指标与实际工作内容是否具有相关性其中预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；成本指标的设定符合预算确定的项目投资额相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

2023年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共14条，其中量化指标条数共13条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数相对应。

此项权重分3分，得分3分。

5.预算编制科学性

按照《关于印发<新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法>的通知》（新财社[2018]241号）精神，此次预算编制经过科学论证，按照文件与实际标准编制，提供充分的测算依据佐证材料，预算内容与项目内容相匹配。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

6.资金分配合理性

该项目实际分配资金以《关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕176号）文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。资金分配额度共计1700万元与项目单位实际工作内容相适应，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

此项权重分3分，得分3分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金1700万元，实际到位资金1700万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数1700万元，全年预算数1700万元，全年执行数1700万元，预算执行率为100%。

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定《巴州人力资源和社会保障局财务管理制度》，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

制定《巴州人力资源和社会保障局财务管理制度》，结合本单位内部控制制度建设相关内容，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

该项目的实施符合《政府会计准则》《会计基础工作规范》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，验收等过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。项目财务支付凭证等资料齐全并及时归档。《关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕176号）每月按享受公益性岗位补贴人数核定当月实际发放金额汇总报行政办会计申请资金，由就业促进科申请财政专项资金，财政按申请下达资金指标，由出纳运用预算管理一体化2.0系统支付至相关劳务派遣公司对公账户中。发放过程实行三级审核（经办、会计、部门审核）。该项目实施过程中未发生调整事项。该项目主要使用州财政预算管理一体化2.0系统实施所需要的项目内容，全程为电子化操作。具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有专人专岗负责操作补贴发放工作，能够做到项目实施无偏差。

此项权重分4分，得分4分。

## （三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况：

指标1：享受公益性岗位补贴人数，指标值：≥545人，实际完成值=545人，指标完成率100%。

指标2：享受公益性岗位社会保险补贴人数，指标值：≥545人，实际完成值=545人，指标完成率100%。

指标3：公益性岗位两项补贴（岗位补贴和社会保险补贴）发放次数，指标值：≥12次，实际完成值=12次，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

2、质量指标完成情况：

指标1：公益性岗位补贴发放准确率，指标值：≥98%，实际完成值=100%，指标完成率102.04%，偏差原因：结合实际发放补贴情况，能够做到精确到人到卡；

指标2：公益性岗位社保补贴发放准确率，指标值：≥98%，实际完成值=100%，指标完成率102.04%，偏差原因：结合实际发放补贴情况，能够做到精确到人到卡。

此项权重分10分，得分10分。

3、时效指标完成情况：

指标1：补贴资金在规定时间下达率，指标值：≥98%，实际完成值=100%，指标完成率102.04%，偏差原因：结合实际财政下达指标情况，能够在规定时间内下达预算指标；

指标2：补贴资金在规定时间支付到位率，指标值：≥98%，实际完成值=100%，指标完成率102.04%，偏差原因：结合实际发放补贴情况，能够做到精确到人到卡；

指标3：补贴资金支付及时率，指标值：≥98%，实际完成值=100%，指标完成率102.04%，偏差原因：结合实际发放补贴情况，能够做到精确到人到卡。

此项权重分10分，得分10分。

4、经济成本指标完成情况：

指标1：公益性岗位补贴人均标准，指标值：=1620元/人/月，实际完成值=1620元/人/月，指标完成率100%。

指标2：公益性岗位社会保险补贴人均标准，指标值：根据实际缴费标准补贴，实际完成值:根据实际缴费标准补贴，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况

1、社会效益指标：

指标1：零就业家庭帮扶率，指标值：≥95%，实际完成值=100%，指标完成率105.26%，偏差原因：结合工作实际，能够做到零就业家庭帮扶率100%，零就业家庭动态清零；

指标2：因就业问题发生重大群体性事件数量，指标值：=0件，实际完成值=0件，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

2、满意度指标：

指标1：公共就业服务满意度，指标值：≥85%，实际完成值=90%，指标完成率105.88%，偏差原因：结合工作实际，能够为服务对象提供政策解读；

指标2：就业扶持政策经办服务满意度，指标值：≥90%，实际完成值=90%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2023年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）年初预算1700万元，全年预算1700万元，实际支出1700万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.52%，总体偏差率为1.52%,偏差原因：年初制定的质量指标和时效指标稍有保守，改进措施结合实际情况，加大对巴州本级享受公益性岗位补贴人员数量的摸排，同时进一步精准按月支付计划。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

明确责任和分类负担原则。建立了“明确责任、分类负担、全额保障”的就业资金保障体制，确保资金的有效利用和管理效率。按照我局财务管理制度和《关于转发《人社部办公厅 财政部办公厅 关于印发<就业补助资金使用监管暂行办法>的通知》的通知》（新人社发〔2020〕11号）要求严格资金支出范围，切实做到专款专用，未发生侵占、挪用现象。

认真贯彻落实自治区人社厅关于公益性岗位开发管理工作的有关决策部署，根据自治区人社厅《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发〔2020〕8号），严格界定和规范公益性岗位的开发范围、上岗条件、服务管理等，采取委托第三方劳务派遣公司以劳务派遣的方式，对用工单位的岗位设置和人员数量进行统一管理。

## （二）存在的问题及原因分析

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.公益性岗位人员岗位变动频繁，劳务派遣公司提供人员名单需要人工核实，在工作增加了业务科室的工作量。

# 七、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

# 八、其他需要说明的问题

无