合作交流及上级调研经费项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：合作交流及上级调研经费项目

实施单位（公章）：新疆巴州机关事务管理局

主管部门（公章）：新疆巴州机关事务管理局

项目负责人（签章）：肖耘

填报时间：2024 年 5 月 10 日

# 一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景，主要内容及实施情况

- （1）项目背景

- 为更好指导州直机关后勤管理，根据新党办发[2019]19号《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区党政机关国内接待管理办法>通知的文件要求，后勤服务单位业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系，指导县市机关后勤服务工作。根据《党政机关国内公务接待管理规定》，联络衔接及行业管理业务指导，严格执行接待标准，做好公务接待工作和大型活动工作后勤保障工作。

- （2）主要内容及实施情况

主要内容：为更好指导州直机关后勤管理，根据新党办发[2019]19号《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区党政机关国内接待管理办法>通知的文件要求，后勤服务单位业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系，指导县市机关后勤服务工作。

实施情况：根据《党政机关国内公务接待管理规定》和《自治州本级党政机关国内公务接实施细则》，严格执行接待标准，做好公务接待工作和大型活动工作后勤保障工作。现执行标准为可安排一餐正省部级180元/人次，副省部级160元/人次，地厅级以下120元/人次。每日工作餐标准为省部级160元/人天，地厅以下140元/人天。该项目年初预算数223.8万元，全年预算数223.8万元，全年执行数198.47万元，预算执行率为88.68%，用于：开展228批次合作交流及上级调研。

2.资金投入和使用情况

- （1）资金投入情况：该项目年初预算数223.8万元，全年预算数223.8万元，实际总投入223.8万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为本级财政拨款。

- （2）资金使用情况：该项目年初预算数223.8万元，全年预算数223.8万元，全年执行数198.47万元，预算执行率为88.68%，用于：开展228批次合作交流及上级调研。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标

- 1.总体目标：2023年计划保障260批次的后勤保障任务，全力做好后勤服务单位业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系，在公务接待工作和大型活动工作中严格执行接待标准，建立良好的后勤保障体系。

2.阶段性目标：（一）逐月进行接待费用的审核及支付；（二）有序保障后勤接待业务。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：

- 巴州机关事务管理局通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握合作交流及上级调研项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

- 合作交流及上级调研项目

3.绩效评价范围：

- 本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行合作交流及上级调研项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

- 本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

- （一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。巴州机关事务管理局在合作交流及上级调研项目评价中根据工作规划和部门单位职责及年初预算资金分配测算依据等方面分析可得该项目设立合理、实施过程规范、资金严格按照财政审核流程规范执行，绩效目标设置依据充分、科学合理、目标明确、充分考虑到我单位日常工作要求及任务细化程度。评价过程科学合理。

- （二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。合作交流及上级调研项目由巴州机关事务管理局实施，并对项目实施情况进行单位自评，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解合作交流及上级调研项目资金的使用情况和项目完成情况。

- （三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。合作交流及上级调研项目严格按照年初预算安排实施，各科室从项目实施方案、项目预算、项目进度、项目成本等环节，全过程对项目进行监管，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，并向本单位领导报告，同时年中要求各科室对本科室绩效工作进行自查自评，存在问题及时整改，以推进项目建设和提高项目质量。

- （四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴音郭楞蒙古自治州人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

- 绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

- （1）确定评价指标

- 采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

- （2）确定权重

- 确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

- （3）确定指标标准值

- 指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

- 绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

- 具体评价指标体系详情见附件。

3、评价方法

- 绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

- 本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：本次合作交流及上级调研项目支出绩效自评采用比较法方法，原因是：按照财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我单位实际情况，组织相关人员根据项目绩效指标内容，对所有项目内容进行核实和考评。比较法能通过对年初设置的三级指标内容与完成情况进行对比，在此基础上进行评价，通过这种直观的方式可以清楚明了体现出项目实施情况。

4.评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准，原因是：合作交流及上级调研项目设置年初绩效目标申报表时以预先制定的目标、计划、预算及历史数据制定的标准，并根据该项目本年度计划实施情况确定三级指标。采用计划标准、历史标准，可提高预算编制和预算额度测算准确率。

（三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备。巴州机关事务管理局成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，本次评价范围从决策、过程、产出和效益四个方面，包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标及满意度指标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 2.组织实施。合作交流及上级调研项目评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关的合同、财务资料和档案资料，并对项目相关人员进行现场访谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、资金使用方向和项目的实施带来的效益以及是否达到预期目标等情况，评价组通过整理分析形成初步结论。

- 3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕合作交流及上级调研项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，按照绩效科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明评价原则，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

- 1.综合评价情况：合作交流及上级调研项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

- 合作交流及上级调研项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划标准和历史标准，对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2.评价结论

- 运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为84.6分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.5分，得分率为97.5%。项目产出类指标权重为40分，得分为26.1分，得分率为65.25%。项目效益类指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%。

（二）相关评分表

- 具体打分情况详见：附件1综合评分表。

合作交流及上级调研项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.5 |
| 项目产出 | 40 | 26.1 |
| 项目效益 | 20 | 19 |
| 合计 | 100 | 84.6 |

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性

- 合作交流及上级调研项目立项依据根据《党政机关国内公务接待管理规定》和《自治州本级党政机关国内公务接实施细则》；项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；且项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

- 此项权重分4分，得分4分。

2.立项程序规范性

- 合作交流及上级调研项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，保障了程序的规范性。

- 此项权重分4分，得分4分。

3.绩效目标合理性

- 合作交流及上级调研项目年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

- 此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

- 合作交流及上级调研项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共8条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

- 此项权重分3分，得分3分。

5.预算编制科学性

- 合作交流及上级调研项目预算编制经过项目相关科室提供的数据进行科学测算。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

- 此项权重分3分，得分3分。

6.资金分配合理性

- 合作交流及上级调研项目预算资金分配依据充分，经费全部用于完成保障228批次的后勤保障任务，全力做好后勤服务单位业务工作。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

- 此项权重分3分，得分3分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：

- 预算资金223.8万元，实际到位资金223.8万元，资金到位率100%。

- 此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

- 年初预算数223.8万元，全年预算数223.8万元，全年执行数198.47万元，预算执行率为88.68%。

- 此项权重分4分，得分3.5分。

3.资金使用合规性

- 合作交流及上级调研项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

- 巴州机关事务管理局制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

- 此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

- 对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- 此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况

- 1.数量指标完成情况：指标1：合作交流及上级调研批次，指标值：>=260批次，实际完成值228批次，指标完成率87.69%，偏差原因：因工作安排不确定性，实际开展次数较低；指标2：合作交流和上级调研人次，指标值：>=1680人次，实际完成值1472人次，指标完成率87.62%，偏差原因：因工作安排不确定性，实际人次较少。

- 此项权重分10分，得分8.7分。

- 2.质量指标完成情况：指标1：合作调研出勤率，指标值：≥95%，实际完成值100%，指标完成率87.69%，偏差原因：因工作安排不确定性，实际开展次数较低。

- 此项权重分10分，得分8.7分。

- 3.时效指标完成情况：指标1：合作调研按时完成率，指标值：≥95%，实际完成值100%，指标完成率87.69%，偏差原因：因工作安排不确定性，实际开展次数较低。

- 此项权重分10分，得分8.7分。

- 4.经济成本指标完成情况：指标1：每批次合作交流及上级调研成本，指标值：<=0.86万元/批次，实际完成值0.87万元/批次，指标完成率0%，偏差原因：因合作交流及上级调研开展总次数比预期值少，所以每次成本相应增长。

- 此项权重分10分，得分0分。

（四）项目效益情况

- 1.经济效益指标完成情况：指标1：节约合作调研支出，指标值：>=10万元，实际完成值12万元，指标完成率120%，偏差原因：实际工作开展次数少，节约资金多。

- 2.社会效益指标完成情况：指标1：推动后勤工作管理能力提升，指标值：明显提升，实际完成值达成目标，指标完成率90%，偏差原因：实际工作开展次数少。

- 此项权重分10分，得分9分。

- 3.满意度指标完成情况分析：指标1：社会公众满意度，指标值：≥95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：满意度完成情况好。

- 此项权重分10分，得分10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

- 合作交流及上级调研项目年初预算223.8万元，全年预算223.8万元，实际支出198.47万元，预算执行率为88.68%，项目绩效指标总体完成率为83.24%，总体偏差率为5.44%,偏差原因是合作交流及上级调研存在不确定性，2023年实际开展工作次数比预期值要少。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 项目总体规划合理，管理制度完善。该项目在设立初期制定了各项制度，明确了各科室职责，为项目后期发展打下了坚定的基础。

（二）存在的问题及原因分析

- 存在的主要问题：

- 项目实际完成情况比预期值低。

- 原因分析：

- 合作交流及上级调研存在不确定性，2023年实际开展工作次数比预期值要少。

# 七、有关建议

- 建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步完善项目指标设置过程中有关数据和资料的收集、整理及分析，同时完善指标执行动态约束机制，若工作任务有变动，及时按照规范的流程申请变更，精准设置指标值。

# 八、其他需要说明的问题

- 无