新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）开展农作物品种引进、试验、示范、展示、鉴定等工作；
　　（二）开展农作物种子质量标准、检验、监测和质量认定工作；
　　（三）开展农作物种质资源收集整理、鉴别利用工作；
　　（四）开展种业信息服务和技术培训工作；
　　（五）为农作物品种登记、引种备案、植物新品种保护、种子救灾备荒储备和种子市场监管等提供技术服务工作；
　　（六）为种业发展规划编制和种业项目实施监管提供技术服务。

- 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站2023年度，实有人数29人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员17人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、检验科、管理科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计378.42万元，其中：本年收入合计373.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.46万元。

2023年度支出总计378.42万元，其中：本年支出合计376.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.43万元。

收入支出总体与上年相比，增加79.79万元，增长26.72%，主要原因是：本年在职人员增加1人，人员工资调增，人员经费增加；增加自治区拨款专项项目库尔勒市棉花新品种评比实验基地经费。

- 二、收入决算情况说明

本年收入373.96万元，其中：财政拨款收入373.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出376.99万元，其中：基本支出301.20万元，占79.90%；项目支出75.79万元，占20.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计373.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入373.96万元。财政拨款支出总计373.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出373.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加98.20万元，增长35.61%，主要原因是：本年在职人员增加1人，人员工资调增，人员经费增加；增加自治区拨款专项项目库尔勒市棉花新品种评比实验基地经费。与年初预算相比，年初预算数344.02万元，决算数373.96万元，预决算差异率8.70%，主要原因是：本年离休人员去世，增加离休人员抚恤金，年中追加相关经费。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出373.96万元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比，增加98.20万元，增长35.61%，主要原因是：本年在职人员增加1人，人员工资调增，人员经费增加；增加自治区拨款专项项目库尔勒市棉花新品种评比实验基地经费。与年初预算相比,年初预算数344.02万元，决算数373.96万元，预决算差异率8.70%，主要原因是：本年离休人员去世，增加离休人员抚恤金，年中追加相关经费。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)0.76万元,占0.20%。

- 2.社会保障和就业支出(类)89.54万元,占23.94%。

- 3.卫生健康支出(类)11.10万元,占2.97%。

- 4.农林水支出(类)256.80万元,占68.67%。

- 5.住房保障支出(类)15.77万元,占4.22%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.76万元，比上年决算增加0.54万元，增长245.45%,主要原因是:本年检验员培训班参加人数为4人，其他临时安排的培训参加人数3人，比上年参加培训人次多了2人，导致培训费支出增长。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为56.08万元，比上年决算增加34.36万元，增长158.20%,主要原因是:一是本年离休人员去世，导致增加了离休人员抚恤金；二是本年在职人员转退休1人，经费增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为22.06万元，比上年决算增加4.01万元，增长22.22%,主要原因是:人员工资调增，养老保险缴费基数上涨，经费增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为11.40万元，比上年决算增加11.40万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为10.39万元，比上年决算减少4.33万元，下降29.42%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.71万元，比上年决算增加0.11万元，增长18.33%,主要原因是:人员工资调增，其他行政事业单位医疗缴费基数上涨，经费增加。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为184.04万元，比上年决算增加2.21万元，增长1.22%,主要原因是:在职人员工资调增，人员经费增加。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为13.28万元，比上年决算增加5.19万元，增长64.15%,主要原因是:本年增加种子检验、试验项目资金。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为20.91万元，比上年决算增加6.97万元，增长50.00%,主要原因是:本年单位开展的巴州种子质量检测分中心项目业务工作增加，导致该项目资金增长。

- 10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为38.57万元，比上年决算增加35.19万元，增长1,041.12%,主要原因是:本年增加库尔勒市棉花品种评比试验基地项目资金，经费增加。

- 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为15.77万元，比上年决算增加2.55万元，增长19.29%,主要原因是:人员工资调增，住房公积金缴费基数上涨，经费增加。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.20万元，其中：人员经费283.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费17.21万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.82万元，比上年增加2.34万元，增长67.44%，主要原因是：本年库尔勒市棉花品种评比试验基地业务增加，相应增加三公经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，占99.14%，比上年增加2.30万元，增长66.28%，主要原因是：库尔勒市棉花品种评比试验基地年业务增加，导致公务用车运行维护费支出增长；公务接待费支出0.04万元，占0.69%，比上年增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是：本年库尔勒市棉花品种评比试验基地业务增加，相应公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.04万元，开支内容包括上级接待时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，8人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.82万元，决算数5.82万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.77万元，决算数5.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站（事业单位）公用经费17.21万元，比上年增加2.38万元，增长16.05%，主要原因是：本年办公费增加，相应公用经费增加。

- （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额16.89万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.46万元。

授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的31.56%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的31.56%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值405.30万元，房屋1,578.62平方米，价值222.60万元。车辆1辆，价值25.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目4个，全年预算数80.38万元，全年执行数75.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农作物示范、补助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州种子管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州种子管理站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 4.92 |  | 4.92 |  |  | 3.03 |  | 10 |  |  | 61.59% |  | 6.16分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 4.92 |  | 4.92 |  |  | 3.03 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河北孜然提纯复壮项目采购设备电泳仪、电泳槽2种、冬小麦品种示范及复播玉米制种示范项目专家咨询费1次、种子管理行业补助费补助单位1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购设备电泳仪、电泳槽2种，专家咨询1次，行业补助我单位1个，保障国家区域性棉花（蔬菜）良种繁育基地建设，提高农作物种子质量，保障供种用种安全，保障粮食安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 种子检验设备购置 | >=2种 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2种 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专家咨询 | >=1次 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 行业补助单位数 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1个 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 购置设备质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 预期指标值为95%，实际质量合格率为100%，造成5.26%误差。 |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 预期指标值为95%，实际质量合格率为100%，造成5.26%误差。 |
|  |  |  |  | 政府采购合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 预期指标值为95%，实际质量合格率为100%，造成5.26%误差。 |
|  |  |  |  | 专家委员比例 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 4.00 |  | 预期指标值为95%，实际专家比例达到100%，造成5%误差。 |
|  |  | 时效指标 |  | 设备采购完成时间 | 2023年12月10日前 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | 2023年2月17日 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专家咨询及时率 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 125% |  | 3.00 |  | 预期指标值为80%，实际完成值为100%，造成25%误差。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 检验设备购置 | <=2.17万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.13万元 | 98.16% |  | 6.87 |  | 该项目为河北孜然提纯复壮项目结余资金，采购检验设备时选择报价较低的商家，所以结余部分资金未执行完成，已于2023年9月将剩余资金上缴州财政。 |
|  |  |  |  | 咨询费 | <=1万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.67万元 | 67% |  | 4.02 |  | 该项目为巴州主要农作物良种繁育项目，专家咨询费剩余0.33万元未执行完成，已于2023年9月将剩余资金上缴州财政。 |
|  |  |  |  | 行业管理费 | <=1.67万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.24万元 | 14.37% |  | 1.01 |  | 该项目为历年自治区种子管理总站拨付我站的行业补助费，我站主要用于支付车辆ETC等费用，因节约成本2023年未执行完成，该项目剩余资金已做2024年自有资金预算，用于支付我站办公室走廊、检验室顶棚修缮。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 设备利用率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 预期指标值为95%，实际设备利用率为100%，造成5%误差。 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 为种子检验、试验提供技术服务 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 预期指标值为95%，实际达成目标指标值为100%，造成5%误差。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 检验人员使用满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 预期指标值为95%，实际满意度测评结果为100%，造成5%误差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.06分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 巴州种子质量检测分中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州种子管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州种子管理站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 21.06 |  | 21.06 |  |  | 20.91 |  | 10 |  |  | 99.29% |  | 9.93分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 21.06 |  | 21.06 |  |  | 20.91 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于印发2022年自治区现代种业发展等12个项目实施方案的通知》（新农计<2022>40号）文件通知，巴州种子质量检测分中心建设项目，购置检验检测设备2台（套）。项目实施完成后，巴州种子质量检测分中心达到每年农作物种子质量检验检测3000批次能力。涵盖棉花、小麦、玉米、蔬菜等农作物，保障国家区域性棉花（蔬菜）良种繁育基地建设，提高农作物种子质量，保障供种用种安全，保障粮食安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成采购检验检测设备2套，用于种子样品快速大量检测，相对于传统恒温箱大大提高了种子检测数量及速度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 检验检测设备购置数量 | =2套 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2套 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备质量合格率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 8.00 |  | 期望目标值为98%，设备质量较好100%，造成偏差 |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 102.04% |  | 8.00 |  | 期望目标值为98%，设备验收100%，造成偏差 |
|  |  | 时效指标 |  | 设备采购完成时间 | 2023年6月30日 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | 2023年5月12日 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每台检验检测设备 | <=10.53万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10.45万元 | 99.34% |  | 19.87 |  | 项目下达总资金为预算金额，实际采购中选择报价较低的商家进行采购，所以有结余资金，造成偏差。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 设备利用率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 10.00 |  | 期望目标值为98%，实际利用率为100%，造成偏差。 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高种子监管能力和水平 | 有所提高 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  | 该指标值为非量化指标，实际值为完成指标。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 期望目标值为95%，实际满意度测评结果为100%，造成偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.80分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 库尔勒市棉花品种评比展示试验基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州种子管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州种子管理站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 38.57 |  | 10 |  |  | 96.42% |  | 9.64分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 38.57 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制定棉花品种对比试验、主推辅助品种评比试验、展示示范方案，建设库尔勒市棉花品种评比展示试验基地，品种数量不少于20个。组建工作团队，开展查看试验地块、播种、生长调查、农艺性状调查、测产、样品采收、品种取样等工作。邀请专家开展田间试验鉴定及评价工作。 通过项目的实施，筛选适合巴州当地的棉花主推品种和辅助品种，形成完善的优质棉品种更替筛选体系，对巴州棉花产业高质量发展具有重要意义。预计棉花产量可提高11公斤/亩左右，按照2022年棉花收购价6元/公斤计算，每亩地可提高农民收入60元左右。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、试验中参与棉花品种评比展示试验品种数量27个，作物生长期开展试验地块、播种、生长调查、农艺性状、测产、样品采收、考种取样等工作；2、召开现场观摩会1次，邀请专家开展田间试验鉴定及评价工作，结题后推荐品种3个，引导农民看禾选种，加快优良品种的推广和普及。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 参试品种数量 | >=20个 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =27个 | 135% |  | 8.00 |  | 编制项目实施方案中计划参试品种20个，实际执行中参试企业提供品种数多增加至27个。 |
|  |  |  |  | 推荐优良品种 | >=3个 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3个 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 召开现场会、观摩会 | >=1场次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1场次 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 参试品种质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 8.00 |  | 企业提供的参加试验品种预计合格率在95%左右，实际参试品种的指标检测均达标，合格率为100%，造成误差。 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限 | 12月20日前 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 12月15日 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每个参试品种试验成本 | <=2万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.42万元 | 71% |  | 14.20 |  | 因预算设置不合理，现场会资金未执行完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 增加农民经济收入情况 | >=60元/亩 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =72元/亩 | 120% |  | 20.00 |  | 按照棉花收购价格6元/公斤计算，年初预计产量增加10公斤/亩，实际年底测产时达到12公斤/亩，所以增加经济收入为72元/亩。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参试企业满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =98.04% | 108.93% |  | 10.00 |  | 在提供棉花品种的企业中开展满意度调查，预计满意度在90%，实际满意度测评结果为100%，造成误差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.84分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 种子检验、实验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州种子管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州种子管理站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 14.40 |  | 14.40 |  |  | 13.28 |  | 10 |  |  | 92.22% |  | 9.22分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14.40 |  | 14.40 |  |  | 13.28 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、农作物种子检验需到巴州域内开展棉花、小麦种植区进行田间检验来抽取样本，在我单位检验室内化验，计划投入工作人员所需车辆运行费、差旅费，室内检验、田间检验所需办公用品、检验耗材等9.4万元。农作物种子质量检验确保种子质量、保证优良种子上市、农民能用上质量有保障的放心种子，更好地维护农民的利益，确保农业生产用种安全； 2、农作物品种试验需要在安排棉花、玉米、小麦、孜然不同品种试验点、推广示范点等，整个生长期来观察获取试验数据。计划安排差旅费、车辆运行费等5万元。开展农作物新品种试验，筛选出适宜巴州种植的高产、优质的棉花、玉米、蔬菜优良品种，为全州主要农作物推荐优良品种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、巴州域内开展棉花、小麦种植区田间检验抽取样本147次，棉花田间检验抽检356703亩，投入工作人员人力、物力、财力，种子质量检验确保优良种子上市，农民能用上质量有保障的放心种子，确保农业生产用种安全； 2、安排棉花、玉米、小麦、孜然不同品种试验点、推广示范点10个，专业技术人员整个生长期观察获取试验数据。投入人力、物力、财力，筛选出适宜巴州种植的高产、优质的棉花、玉米、蔬菜优良品种，为全州主要农作物推荐优良品种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 农作物种子田间检验面积 | >=355000亩 |  | 计划标准 |  | 355000万亩 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =356703亩 | 100.48% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农作物种子质量检测批次 | >=100次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =147次 | 147% |  | 8.00 |  | 在2023年冬春季种子市场（企业）抽检时实际抽检样品过多，导致超过预期目标值。 |
|  |  |  |  | 新品种试验点数量 | >=10个 |  | 计划标准 |  | 10个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10个 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农作物种子质量检测覆盖率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 6.00 |  | 预期目标为95%，实际执行过程中为100%，超过预期目标值。 |
|  |  | 时效指标 |  | 农作物田间检验按期完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 6.00 |  | 预期目标为95%，实际执行过程中为100%，超过预期目标值。 |
|  |  |  |  | 农作物试验按期完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105.26% |  | 6.00 |  | 预期目标为95%，实际执行过程中为100%，超过预期目标值。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 种子检验成本 | <=8.4万元 |  | 预算支出标准 |  | 8.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7.75万元 | 92.26% |  | 9.23 |  | 项目在上一年度做预算时科目设置不均衡，将差旅费、汽油款做预算过多，办公费太少，年底汽油款差旅费未执行完成，办公费不够。 |
|  |  |  |  | 种子实验成本 | <=6万元 |  | 预算支出标准 |  | 5.7万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5.53万元 | 92.17% |  | 9.22 |  | 项目在上一年度做预算时科目设置不均衡，将差旅费、汽油款做预算过多，办公费太少，年底汽油款差旅费未执行完成，办公费不够。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 农作物种子质量检测合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 105.26% |  | 20.00 |  | 预期目标为95%，实际执行过程中为100%，超过预期目标值。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 制种企业满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 预期目标为95%，实际执行过程中为100%，超过预期目标值。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.67分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》