巴州2023年农业生产新型经营主体培训项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：巴州2023年农业生产新型经营主体培训项目

实施单位（公章）：巴州农村合作经济经营管理局

主管部门（公章）：巴州农业农村局

项目负责人（签章）：彭淑萍

填报时间：2024年5月11日

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

- 1.项目背景，主要内容及实施情况

- （1）项目背景

2023年，根据《财政部、农业部关于印发<农业生产发展资金管理办法的通知>》（财农〔2017〕41号）和《关于2023年自治区农业生产发展资金分配建议方案的函》（新农计函〔2022〕1567号）文件精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，树立新发展理念，落实高质量发展要求，为完成好我州对农民合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务等新型农业经营主体开展培训、交流考察、督导检查、项目审计和财务代理等指导服务工作提供保障，促进新型农业经营主体人才培育和规范运行，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：巴州农村合作经济经营管理局组织开展培训3期，对我州农民合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务组织等新型农业经营主体240名负责人进行培训；对2022年度86个承担项目单位进行专项审计，确保项目规范实施；对农民专业合作社示范社进行财务代理，进一步规范合作社财务管理；对实施项目的新型农业经营主体抽查指导5次。

实施情况：一是开展培训3期，4月举办巴州农村集体经济组织高质量发展培训，6月举办巴州农业生产社会化服务、新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目培训，7月举办新型农业经营主体能力提升培训，累计培训人数392人；二是对2022年承担新型农业经营主体能力提升和农业社会化服务的86家主体开展第三方审计；三是聘请第三方机构开展农民合作社财务代理，重点对博湖县、和静县、若羌县全国农民合作社质量提升整县试点县13家合作社，尉犁县全国农业社会化服务创新试点县5家合作社进行财务代理代理；四是项目督导检查，对辖区内县市开展项目督导次数5次。通过2023年农业生产新型经营主体培训项目以实施，开展对各县（市）农民合作社、家庭农场、农业生产社会化服务等新型农业经营主体培训、督导检查，开展项目审计，促进了我州新型农业经营主体人才培育，有效提升新型农业经营主体规范化建设，进而提升了乡村产业发展水平和农业可持续发展水平。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，实际总投入30万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为自治区项目资金。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%，用于新型农业经营主体开展培训15万元；聘请第三方机构开展2022年86个项目承担主体项目专项审计9.46万元；农民合作社财务代理5.4万元；项目督导检查工作经费0.14万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：开展培训3期，对我州农民合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务组织等新型农业经营主体240名负责人进行培训；对2022年度86个承担项目单位进行专项审计，确保项目规范实施；对农民专业合作社示范社进行财务代理，进一步规范合作社财务管理；对实施项目的合作社、家庭农场进行抽查指导6次，促进项目顺利实施。

2.阶段性目标：1-6月开展培训3期，对我州农民合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务组织等新型农业经营主体240名负责人进行培训；5月底前完成对农民专业合作社示范社进行财务代理，进一步规范合作社财务管理；12月底前对2022年度86个承担项目单位进行专项审计，确保项目规范实施；12月底前对实施项目的新型农业经营主体抽查指导5次，促进项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握新型经营主体培育经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

巴州2023年农业生产新型经营主体培训项目

3.绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴州2023年农业生产新型经营主体培训项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。本次2023年农业生产新型经营主体培训专项经费项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照新型农业经营主体培训、委托第三方审计、开展指导督促规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次2023年农业生产新型经营主体培训专项经费项目支出绩效评价由本单位自主实施，工作分工明确，各有侧重，相互衔接，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。本次2023年农业生产新型经营主体培训专项经费项目支出绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，绩效评价有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次2023年农业生产新型经营主体培训专项经费 项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴州人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为42分，项目效益权重为18分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3.评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因是：通过将2023年新型农业经营主体培训项目投入与产出、对辖区内农民合作社、家庭农场和社会化服务组织等新型农业经营主体开展培训、项目督导检查、聘请第三方机构开展项目审计、开展相关业务指导效益进行关联性分析，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：新型农业经营主体培训项目自治区有预先制定的项目目标、计划、预算等，将相关指标作为评价标准，可以有效督促完成项目实施。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

2024年初，我局开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定2023年农业生产新型经营主体培训专项经费绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目新型农业经营主体高质量发展的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施

2023年4月，2023年农业生产新型经营主体培训专项经费项目绩效评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈，全面了解项目培训、审计、指导等实施情况；并与项目实施负责同志进行沟通，了解资金使用的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价

2022年5月，2023年农业生产新型经营主体培训专项经费绩效评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的相应的新型农业经营主体培训、第三方审计、工作指导监督检查等资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用计划成本效益分析法，坚持计划标准，对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为42分，得分为42分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为18分，得分为18分，得分率为100%。

（二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

巴州2023年农业生产新型经营主体培训项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 42 | 42 |
| 项目效益 | 18 | 18 |
| 合计 | 100 | 100 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性。

本项目立项依据自治区农业农村厅《关于2023年自治区农业生产发展资金分配建议方案的函》（新农计函〔2022〕1567号）文件精神。下达2023年农业生产新型经营主体培训项目，主要用于组织对本辖区内农民合作社、家庭农场和社会化服务组织等新型农业经营主体开展培训、项目督导检查、聘请第三方机构开展项目审计、开展相关业务指导的经费支出。本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与本单位其他项目不重复，与其他部门单位项目业不重复。

此项权重分3分，得分3分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合《关于2023年自治区农业生产发展资金分配建议方案的函》（新农计函〔2022〕1567号）相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分3分，得分3分。

3.绩效目标合理性

巴州2023年农业生产新型经营主体培训项目设立了项目绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，与农业生产新型经营主体培育具有相关性，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

巴州2023年农业生产新型经营主体培训项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共5条，三级指标共22条，其中量化指标条数共20条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

本项目预算编制以项目业务过程为核心，从项目目标出发设定预算内部关联逻辑，经过科学的论证和充分的测算依据，确保预算编制承接项目规划，本项目目标存在，路径合理，目标合理，预算额度测算充分且合理，大幅提高了新型农业经营主体培训工作的质量和效果，统一干部及新型经营主体负责人的业务工作能力及工作科学化水平。按照预算编制标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

6.资金分配合理性

根据《关于2023年自治区农业生产发展资金分配建议方案的函》（新农计函〔2022〕1567号）相关要求，资金分配额度与农业生产新型经营主体培训工作经费项目实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率

预算资金30万元，实际到位资金30万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

项目严格按照《《关于2023年自治区农业生产发展资金分配建议方案的函》（新农计函〔2022〕1567号）预期绩效目标执行预算资金。按照《巴州农业项目监督检查制度》、《巴州农业局系统财务监督检查制度》等相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

制定了《巴州农村合作经济经营管理局财务管理制度》，按照《巴州农业项目监督检查制度》、《巴州农业局系统财务监督检查制度》、《巴州农村合作经济经营管理局内部控制制度》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

根据《巴州农业项目监督检查制度》、《巴州农业局系统财务监督检查制度》，对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价，项目不存在调整及整出调整的情况。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行，场地准备充分，电子信息支撑到位。此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

数量指标完成情况：

指标1：开展新型农业经营主体培训期数，指标值：>=3期，实际完成值3期，指标完成率100%，偏差原因：无。

指标2：培训新型农业经营主体负责人人数，指标值：>=240人，实际完成值：240人，指标完成率100%，偏差原因：无。

指标3：开展新型农业经营主体指导服务次数，指标值：>=5次，实际完成值：5次，指标完成率100%，偏差原因：无。

指标4：聘请第三方机构开展专项项目审计，指标值：>=86家，实际完成值：86家，指标完成率100%，偏差原因：无。

指标5：农民合作社财务代理，指标值：1个，实际完成值1个，指标完成率100%，偏差原因：无。

此项权重分15分，得分15分。

质量指标完成情况：

指标1：年度项目资金支出率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。偏差原因：无。

指标2：培训出勤率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。偏差原因：由于授课内容符合受训学员需求，培训学员上课积极，超额完成培训出勤率指标值。

指标3：年度内地州对所辖县市承担新型农业经营主体项目开展审计或检查督导覆盖率，指标值：>=60%，实际完成值：61.63%，指标完成率102.72%。偏差原因：由于工作安排及时，落实到位，提前完成目标任务。

指标4：审计项目合格率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。偏差原因：由于我局对项目单位的指导到位，并与审计单位沟通及时，故超额完成审计项目合格率指标值，出现偏差率。

指标5：代理记账业务合格率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。偏差原因：由于我局对代理单位沟通及时，要求明确，代理记账单位认真负责，所以超额完成代理记账业务合格率指标值，出现偏差率。。

此项权重分15分，得分15分。

时效指标完成情况：

指标1：培训按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。偏差原因：由于我局对该项工作布置安排及时，后勤保障到位，故超额完成培训按时完成率指标值，出现偏差率。

指标2：审计工作开展及时率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。偏差原因：由于我局与审计单位及时沟通，并做好监督工作，故超额完成审计工作开展及时率指标值，出现偏差率。。

指标3：代理记账业务完成及时率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。偏差原因：由于我局与代理单位沟通及时，并做好监督管理工作，故超额完成代理记账业务完成及时率指标值，出现偏差率。

指标4：指导服务工作按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。偏差原因：由于我局对该项工作安排及时，故超额完成指导服务工作按时完成率指标值，出现偏差率。

此项权重分10分，得分10分。

成本指标完成情况：

指标1：开展新型农业经营主体培训每期支出标准，指标值：<=5万元，实际完成值：5万元，指标完成率100%。偏差原因：无。

指标2：财务代理费，指标值：<=5.40万元，实际完成值：5.40万元，指标完成率100%。偏差原因：无。

指标3：专项审计费，指标值：<=9.46万元，实际完成值：9.46万元，指标完成率100%。偏差原因：无。

指标4：业务指导服务费，指标值：<=0.14万元，实际完成值：0.14万元，指标完成率100%。偏差原因：无。

此项权重分15分，得分15分。

（四）项目效益情况

社会效益指标完成情况

指标1：新型农业经营主体经营管理能力提升，指标值：是，实际完成值：是，指标完成率100%。偏差原因：无。

指标2：资金使用重大违规违纪问题，指标值：无，实际完成值：无，指标完成率100%。偏差原因：无。

此项权重分20分，得分20分。

满意度指标完成情况分析

指标1：新型农业经营主体参训人员满意度，指标值：>=98%，

实际完成值：100%，指标完成率102.04%。偏差原因：由于我局工作人员业务素质较高，故超额完成服务对象满意度指标值，出现偏差率。

指标2：服务对象满意度，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率：111.11%。偏差原因：由于我局工作人员业务素质较高，故超额完成服务对象满意度指标值，出现偏差率。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

巴州2023年农业生产新型经营主体培训项目全年预算30万元，实际支出30万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为104.26%，总体偏差率为4.26%。偏差原因：项目执行过程中存在项目实际完成和项目绩效指标值有偏差，改进措施：加强项目计划指标值设定的合理性以及规范性。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。

2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析

在设置指标的初期，对目标绩效指标值设置不够准确，原因在于，在考虑设置指标时较为保守，对年度工作完成预测完成程度，把握不够全面。

七、有关建议

进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案。

八、其他需要说明的问题

无其他说明内容。