附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**巴州党委党校（行政学院）学院宿舍及餐厅建设项目（上年结转）**

实施单位（公章）：**中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校**

主管部门（公章）：**中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校**

项目负责人（签章）：**郭忠华**

填报时间：**2025年03月26日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校重要论述和系列重要指示批示精神，为切实加强党校教育培训的统筹管理，进一步规范党员干部教育培训工作，根据新修订的《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》、《干部教育培训工作条例》相关精神。今后，干部培训规模将进一步扩大，明确党校培训原则上实施“全封闭式管理”，以目前党校基础设施的承载力，无法满足干部培训工作的要求。为进一步改善党校办学条件，落实党校培训实行“全封闭管理”的规定，推进党校事业高质量发展。申请中央预算内资金2400万元，实施巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目，总建筑面积10000平方米，其中：学员宿舍8300平方米，学员餐厅1700平方米，规划房间150间，可同时满足300人食宿。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：项目总建筑面积10000平方米，其中：学员宿舍8300平方米，学员餐厅1700平方米，地上10层，地下1层，并配套附属设施。**  
**项目实施情况：该项目于2024年2月29日完成招投标程序，由新疆孔雀河建设工程有限公司中标，截止2024年12月30日，项目总建筑面积10000平方米，其中：学员宿舍8300平方米，学员餐厅1700平方米，已竣工验收。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数2400万元，全年预算数2400万元，实际总投入2400万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央预算内资金。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数2400万元，全年预算数2400万元，全年执行数2400万元，预算执行率为100%，用于：主体施工建设2400万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**总建设面积10000平米，其中：学员宿舍8300平方米，学员餐厅1700平方米等配套基础设施。可极大程度上改善党校学员居住及就餐环境，完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展。**  
**2.阶段性目标**  
**预计2024年2月完成招投标程序；2024年4月底完成施工准备；2024年5月完成基础开挖；2024年6月完成基础地下室施工；2024年7月完成主体框架1-5层浇筑；2024年9月完成完成主体框架6-10层浇筑；2024年10月完成附属设施安装；2024年11月完成电梯、门窗安装；2024年12月完成外立面建设，进行水电设备调试，12月底并进行竣工验收。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目在预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了如何进一步改善党校办学条件，规划项目总建筑面积10000平方米，其中：学员宿舍8300平方米，学员餐厅1700平方米，规划房间150间，可同时满足300人食宿。从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，包含了社会效益，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，由州党委实地调研，牵头召开多次座谈会，协调州发改委、州财政局、州设计院广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对为什么要实施巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目进行了详细说明，根据2400万元预算资金，规划项目总建筑面积10000平方米食宿楼，对项目预算进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目预算资金2400万元投入，建设总建筑面积10000平方米食宿楼，符合当前市场建设成本，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确在建设巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目中，党校总务处、财务室参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使党校总务处在项目实施过程中增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为州发改委、州财政局提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，州党校将持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握中央预算内资金2400万元的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目及其预算执行情况。该项目由巴州党委党校负责实施，旨在将从住宿、就餐等方面完善党校办学条件，后勤保障能力进一步提升，同时实现干部教育培训“全封闭式管理”，切实提升干部培训的实效，全面提升全州党校系统办学治校水平。项目预算涵盖从2024年3月15日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为2400万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目预算2400万元的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，符合当前发展需求。**  
**（2）资金管理：深入分析巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目资金的分配、使用和监管情况，确保中央预算内资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目按照既定计划顺利推进，规划项目总建筑面积10000平方米，其中：学员宿舍8300平方米，学员餐厅1700平方米是否按时完成，项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）是否符合预期。**  
**（4）社会影响：项目在实施过程中是否发生安全生产事故，起到了很好的示范作用。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。本次巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，确保了绩效考核的公正性和科学性。**  
**（2）统筹兼顾。本次巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目支出绩效评价由本单位自主实施，按照项目实施具体的情况，本着即“谁支出、谁自评”的原则。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。为确保巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目的公平性，我单位已按照要求将项目绩效评价结果在巴州人民政府网上依法公开，并自觉接受社会监督，以实现绩效的持续改进和发展。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，本次评价中采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**  
**计划标准：按年初财政下达中央预算内资金2400万元，制定项目绩效目标、计划和预算，以此为评价标准做好食宿楼项目的顺利施工建设。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**针对2024年项目资金到位情况，我单位成立绩效评价工作小组，开展前期调研。明确调研内容及项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法，确定现场和非现场评价范围，通过实地调研等手段，制定评价实施方案并进行论证。**  
**（2）指标体系构建**  
**本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度，构建了科学合理的绩效评价指标体系。选取了具有代表性和可衡量性的项目建设面积、项目支付情况作为关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项研究打分并充分讨论后形成绩效评价最终结果。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对于项目建设面积和结构以及资金支付情况进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，我校充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我校将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，巴州党委党校（行政学院）在学员宿舍及餐厅建设项目中建设学员宿舍工程量、竣工验收合格率等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在经济成本控制取得了显著的成效，如项目预算控制率100%等。**  
**在项目管理方面，巴州党委党校通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。项目在实施过程中未发生安全生产事故，起到了很好的示范作用。**  
**综上所述，巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**  
**具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 40**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 100**  
**巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目年初预算2400万元，全年预算2400万元，实际支出2400万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差为0%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**根据州发改委批复《关于巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（巴发改项目〔2022〕335号），《关于下达2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算的通知》，下达中央内预算资金2400万元。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整**  
**此项权重分5分，得分5分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，通知项目实施科室严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据2024年中央预算内资金拨付情况，经过与业务科室、部门项目分管领导沟通，讨论经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分5分，得分5分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目设立了项目绩效目标，与项目建设面积、项目建设成本等具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解，项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分2.5分，得分2.5分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共11条，其中量化指标条数共11条，量化率100%。所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。**  
**此项权重分2.5分，得分2.5分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本次巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目的预算编制运用科学合理的方法，根据中央预算内资金拨付情况，进行科学论证确定最终的预算编制；与州发改委、财政局沟通，确定预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据财务和发改委相关文件规定进行编制；预算确定的项目投资额或资金量与我校工作任务相匹配。在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分2.5分，得分2.5分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的预算资金分配参照去发改委相关政策依据，资金分配额度合理，全部按照财务和党校工作实际进行分配，与项目单位实际相适应。分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分2.5分，得分2.5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资2400万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出2400万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。制定《巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目资金使用制度》，多次召开校委会对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**为确保本项目顺利实施，制定《巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目管理制度》，为项目的成果实施提供了坚实的制度保障。征求州发改委、市住建局意见，项目管理制度的制定。紧密结合了项目实际情况，涵盖了项目从设计规划、组织实施、施工建设、审计监理全过程监督和收尾等各个环节。此外项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定《安全施工方案》，签订《建设单位工程质量终身责任承诺书》，《建设单位工程安全生产承诺书》，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，《巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目管理制度》得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。我校高度重视执行的重要性，由总务处牵头制定明确责任分工、制定详细施工进度计划，加强监督，确保了各项管理制度能有有效执行。对资金使用的合法合规性进行监督，遵守相关法律法规和老干部相关政策规定；项目执行情况等资料齐全，项目合同书、验收报告等印证资料齐全，项目完成后及时进行归档。在项目实施中人员条件、场地设备、信息支撑均给予有效保障并落实到位。综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**1.数量指标完成情况：**  
**指标1：建设学员宿舍工程量，指标值：>=8300平方米，实际完成值：8300平方米，指标完成率100%；**  
**指标2：建设学员餐厅工程量，指标值：>=1700平方米，实际完成值：1700平方米，指标完成率100%；**  
**指标3：建设学员宿舍工程数量，指标值：>=1栋，实际完成值：1栋，指标完成率100%；**  
**指标4：建设学员餐厅工程数量，指标值：>=1栋，实际完成值：1栋，指标完成率100%；**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：竣工验收合格率，指标值：>=99%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标2：项目资金支付率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标3：项目设计变更率，指标值：<=5%，实际完成值：0%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：项目按计划开工时间，指标值：2024年3月15日前，实际完成值：2024年3月15日，实际完成值100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：项目预算控制率，指标值：<=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益：**  
**指标1：安全事故发生数，指标值：=0起，实际完成值：0起，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**2.满意度**  
**指标1：培训学员满意度，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**1.科学规划与设计，功能分区合理。食宿楼的设计充分考虑了党校学员的需求，合理划分了住宿区、餐饮区等功能区域，确保学员的生活便利。**  
**2.高标准施工管理，严格质量控制。施工过程中，严格按照国家建筑标准和党校的特殊要求进行施工，确保工程质量。通过定期检查和第三方监理，确保每个环节都符合标准。施工现场实行严格的安全管理制度，确保施工人员的安全。通过安全培训、定期检查和安全演练，杜绝安全事故的发生。**  
**3.进度控制严格：项目采用了科学的进度管理方法，确保各阶段工作按时完成。通过定期召开项目协调会，及时解决施工中的问题，确保项目按计划推进。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**

**六、有关建议**

**开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**