附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目-巴州救助管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）**

项目负责人（签章）：**艾则孜·吐尔逊**

填报时间：**2025年03月24日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**巴州救助管理站（未成年人保护中心）于2012年建设，总建筑面积3531.57平方米。未成年人救助保护中心厨房尚未安装燃气报警器，存在较大的安全隐患；中心围墙外水管常被大型车辆压坏，严重影响供水。因此，急需安装燃气报警器并将院外水管引入围墙内。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：完善州救助管理站供水线路管道、安装天然气报警器，改造工程数量1个，面积3531.57平方米，提高了用水质量，优化工作环境，保障用气安全。**  
**项目实施情况：该项目对州救助管理站已改造供水线路管道、安装天然气报警器工程数量1个，改造工程面积3531.57平方米，旨在提高用水质量，优化工作环境，保障用气安全。项目已完成供水线路管道改造及天然气报警器安装，达到预期效果，提高了救助站工作人员满意度。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%，主要用于：完善供水线路管道6.1万元、安装天然气报警器3.9万元，面积3531.57平方米，有效提高了用水质量，优化了工作环境，保障了用水安全。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**根据巴财综【2024】7号、巴财预追[2024]040号文件要求，通过改造供水线路管道、安装天然气报警器，提高用水质量，优化工作环境，保障用气安全。**  
**2.阶段性目标**  
**本燃气报警器安装及供水管道改造工程预计工期8周，分三个阶段稳步推进。第一阶段为第1 - 2周，计划开展现场勘查、施工方案制定、材料设备采购进场，同时拆除部分影响施工的原有供水管道，处理好新管道铺设区域基础。第二阶段是第3 - 6周，集中进行供水管道铺设、燃气报警器安装以及附属设施安装，完成系统联合调试，及时解决问题。最后第7 - 8周为收尾验收阶段，清理现场、自检整改，申请竣工验收，交付工程。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告编制遵循相关法规与标准，确保全面、准确。报告涵盖项目预算编制、执行到完成的全过程，细致梳理和评估各项绩效指标。**  
**评价指标体系构建充分考虑项目性质、目标和预期成果，选取社会效益等多维度关键指标，明确各指标评价标准和数据来源，保证评价客观性和可追溯性。**  
**数据收集与分析采用问卷调查、数据分析等方法，运用专业工具深入挖掘数据，严格把控数据质量，处理缺失或异常数据，确保评价结论科学可靠。**  
**报告撰写按统一格式编排，层次分明。先介绍项目背景、目标和预算，再阐述评价指标体系、方法和数据来源，接着分析各项指标完成情况，指出问题并提出改进建议，最后综合总结项目绩效，给出评价结论和后续建议，为项目持续改进和决策提供支持。**  
**本项目预算绩效评价报告内容、方法和数据完整性高，能真实客观反映项目绩效，为项目管理决策提供有价值参考。未来将继续完善评价体系，提升评价工作质量和水平。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）衡量项目目标达成程度**  
**明确燃气报警器安装是否符合安全标准，能否有效检测燃气泄漏，以及供水管道改造是否达到预期的供水改善、水压稳定等目标，判断项目是否实现了预期的功能和效果。**  
**（2）提高资金使用效益**  
**评估项目资金的使用是否合理、合规，是否存在浪费或挪用现象，了解资金的投入是否产生了相应的经济效益，为优化资金分配和使用提供依据。**  
**（3）加强项目管理**  
**通过绩效评价，发现项目实施过程中在规划、组织、协调、监督等方面存在的问题，总结经验教训，为今后类似项目的管理提供参考，促进项目管理水平的提升。**  
**（4）保障公共安全和服务质量**  
**确保燃气报警器安装能有效保障职工生命财产安全，减少燃气事故隐患；供水管道改造能提高供供水稳定性，满足单位日常生活用水需求，提升公共服务质量和救助人员生活满意度。**  
**（5）促进决策的科学性**  
**为相关部门或相关决策机构提供关于项目绩效的客观信息，使其在后续项目立项、审批、投资等决策过程中更加科学合理，避免盲目投资和重复建设。**  
**本项目预算绩效评价报告以提升项目绩效为核心，通过科学严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象为2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目—巴州救助管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目及其预算执行情况。该项目由巴州救助管理站负责实施，通过改造供水线路管道、安装天然气报警器（工程数量1个，改造工程面积3531.57平方米），达到提高用水质量、优化工作环境、保障用气安全的效果。项目预算涵盖2024年1月1日至2024年12月20日的全部资金投入与支出，涉及资金总额10万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围全面，涵盖项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程，具体包括：**  
**（1）项目预算编制与执行：依据项目实施计划，详细核算材料、设备、人工等费用，科学合理编制预算，保障项目施工顺利进行。**  
**（2）资金管理：巴州救助管理站（未成年人保护中心）供水线路管道费用6.1万元；安装天然气报警器费用3.9万元，项目总预算未超支，资金分配合理，严格落实财务管理制度，进行监管，基本确保了资金使用合规、高效、透明。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目按照既定计划顺利推进，各项任务按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性符合预期。**  
**（4）社会效益等影响：考察项目对社会等方面的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评由本站自主实施，即遵循“谁支出、谁自评”的原则。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。本项目绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了最低成本法，具体原因如下：**  
**项目实施前期通过询价确定价格最低一家施工方，确保以最低成本完成此项目，以此更好的达成计划目标。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**  
**具体原因如下：通过计划确定项目开工、完工时间；经询价后确定相关费用，以此确定评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行了进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**从项目目标的达成情况来看，2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目-巴州救助管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目在竣工验收合格等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在提高供水质量，保障供气稳定、安全方面取得了显著的成效。**  
**在项目管理方面，巴州救助站通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，通过完善州救助站供水线路管道，提高了用水质量；安装天然气报警器，保障了用气安全，为在站办公职工营造了安全良好的办公环境，保障站内工作正常开展等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目-巴州救助管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为88分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 18分，得分率为 90%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为30分，得分率为 75%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18分，得分率为90%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项根据巴财综【2024】7号文件符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**该项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**本项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但，因预算不精准，导致绩效目标与项目目标任务数出现偏差，一定程度影响了绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性。**  
**此项权重分值为3分，得分为2分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制充分考虑了风险因素，但对可能出现的超支情况没能进行充分预留与规划，导致项目实施过程中出现了材料价格波动引起费用超出预算的情况。**  
**此项权重分值为4分，得分为3分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资10万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出10万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与《巴州救助站财务管理制度》，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。在最终项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分30分，得分率为75%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：改造工程数量，指标值：＞＝1个，实际完成值： ＝1个，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：资金支付率，指标值：＞＝90%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。**  
**指标2：竣工验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：项目按计划开工时间，指标值：2024年6月，实际完成值：2024年7月，指标完成率0%。偏差原因：因施工方原因，该项目实际2024年7月开工，2024年8月竣工。改进措施：优化项目启动流程，保障按时开工，制定应急预案，确保下次准时开工。**  
**指标2：项目按计划完工时间，指标值：2024年8月，实际完成值：2024年8月，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为5分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：供水线路管道费用，指标值：＜=6万元，实际完成值：=6.1万元，指标完成率0%。偏差原因：因预算不精准，初步预算6万元，实际支出6.1万元。改进措施：进一步细化预算编制流程，全面考量潜在费用，加强预算编制前的信息收集，执行时严格把控。**  
**指标2：安装天然气报警器费用，指标值：＜=4万元，实际完成值：=3.9万元，指标完成率97.50%。**  
**此项权重分值为10分，得分为5分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：正常运转率，指标值：＞=90%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。**  
**指标2：项目受益人数，指标值：＞=12人，实际完成值：=12人，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**①满意度指标：**  
**指标1：救助站工作人员满意度，指标值：＞=90%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**项目前期联系供水公司全面对站内部需维修改造的供水管道走向、材质、损坏区域进行检查；邀请燃气公司根据用气实际需求，合理确定、规划报警器布局，确保项目顺利实施。**  
**项目实施过程中严格要求施工方优先选择有资质、信誉好、产品质量过硬的供应商，确保使用材料符合国家标准和项目要求。对施工全过程进行巡查，重点检查供水管道连接部位密封性，是否有漏水情况，以及报警器安装位置，灵敏度等关键环节，发现问题立即整改。**  
**项目完工后，联系相关部门联合验收，对供水管道压力、水质，天然气报警器报警功能进行全面检测调试，确保设施正常运行。收集整理项目实施过程中的合同文件、验收报告等资料，分类归档保存，方便后续查询和维护。邀请供水、供气专业人员为单位员工开展供水设施、讲解日常操作注意事项、常见故障排查发方法，提高员工安全意识和操作技能。**  
**严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.项目前期预算编制时与施工方沟通后计划开工时间为2024年6月，由于项目施工方人员调配不合理，导致实际2024年7月开工，影响指标完成。**  
**3.供水管道费用与目标相比超支1000元，前期预算考虑不周，未充分预估材料价格波动增加的费用，影响指标完成。**

**六、有关建议**

**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。**  
**2.进一步加强预算编制与施工方的沟通，一旦确定开工竣工时间，严格按照计划时间开工，安排专人负责监工，确保施工按计划进度完成。**  
**3.进一步加强对预算管理工作的组织领导，细化预算编制流程，深入调研市场价格，全面考量潜在费用，执行中密切监控，及时预警偏差并纠偏。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**