附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**第五次全国经济普查项目**

实施单位（公章）：**新疆巴州统计局**

主管部门（公章）：**新疆巴州统计局**

项目负责人（签章）：**乌鲁木杰**

填报时间：**2025年04月01日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**开展第五次全国经济普查，是认真落实党中央决策部署，深入贯彻党的二十大精神的重要实践，也是提高统计数据真实性、推进统计现代化改革的重要抓手。习近平总书记多次就做好经济普查工作作出重要指示批示、提出明确要求。巴州党委、政府深刻认识五经普正处于“十四五”规划经济社会发展目标攻坚期，对于更好服务构建新发展格局、推进高质量发展中的重要意义，第一时间贯彻落实国务院和自治区经济普查工作精神，把五经普作为今年巴州经济工作的重中之重，全面调查巴州第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。依据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发〔2023〕10号）、《关于做好我州第五次全国经济普查的通知》（巴政发〔2023〕23号）文件要求开展第五次全国经济普查项目。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**2024年“第五次全国经济普查”项目旨在组织全州“两员”完成全州第二产业和第三产业产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户普查登记，组织全州普查机构人员完成上报全州普查数据质量抽查、普查数据检查、审核与验收、普查数据检查、评估、共享与发布等工作。主要内容包括：普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况。**  
**项目实施情况：经济普查正式登记工作在自治区经普办精心指导下，州、县两级经普办高位推动，普查工作稳步推进，圆满完成前期准备、“两员”选调、普查区划分、普查宣传动员、部门数据整理、人员培训、单位清查、正式登记、事中事后数据质量抽查、数据审核查询验收等各环节工作。委托第三方开展1次第五次全国经济普查宣传，有效提高社会公众的知晓率和参与率，通过和相关通信部门的密切联系，正式登记上报单位4.06万个，其中：一套表单位1088个，非一套表单位3.95万个，上报个体抽样调查户5652个，上报投入产出调查单位66个，全面调查巴州第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数34万元，全年预算数51万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数34万元，全年预算数51万元，全年执行数51万元，预算执行率为100%，主要用于：委托第三方开展1次第五次全国经济普查宣传5万元，支付普查设备50%流量费15万元，用于保障第五次全国经济普查工作开展期间产生的办公费、差旅费等相关费用31万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**一是委托开展次1次第五次全国经济普查广告宣传，提高社会公众的知晓率、参与率。二是保障剩余50%流量费，确保2024年1月-2024年4月普查设备正常使用。三是保障第五次全国经济普查工作开展期间产生的办公费、差旅费等相关经费，保障单位正常运行。**  
**2.阶段性目标**  
**围绕普查登记、数据审核验收、质量抽查等核心工作开展，第一阶段在规定时间内，对所有普查对象完成现成登记工作，确保登记覆盖率达到100%，并对市、县（区）普查机构在基层数据上报期间，对普查数据进行随报随审，开展查漏补缺工作。第二阶段对普查数据进行全面、深入审核，将错误数据返回基层核实修改，并进行严格验收，5-6月开展普查数据质量抽查，确保数据误差率控制在国家规定的标准范围内。第三阶段8-11月以公报的形式及时、准确向社会发布普查主要成果，增强普查数据的透明度和社会影响力。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，力求全方位反映项目的绩效状况。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对第五次全国经济普查项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提高资金效益，通过对第五次全国经济普查项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。**  
**（3）保障普查质量。确保普查工作按照预定的目标和要求顺利开展，保证普查数据的准确性和完整性，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。**  
**（4）为决策提供支持**  
**第五次全国经济普查项目主管单位巴州统计局、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**第五次全国经济普查项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是第五次全国经济普查项目及其预算执行情况。该项目由巴州统计局负责实施，旨在保障第五次全国经济普查项目的顺利开展，全面调查巴州第二产业和第三产业发展规模布局和效益，摸清各单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。项目预算涵盖从**  
**2024年1月1日至2024年10月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为51万元。具体涉及普查工作中资金的使用、人员组织、普查流程的执行、普查数据的质量以及普查工作对经济社会发展的影响等。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个维度进行对第五次全国经济普查项目的评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。**  
**（4）社会、生态等影响：考察项目对社会方面的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**巴州统计局通过对绩效目标与实施情况、历史与当期完成情况，综合分析绩效目标实现程度，对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。第五次全国经济普查项目采用比较法，原因是：一是为保证普查数据的真实性和可靠性，会设定数据标准，对采集到的普查数据进行严格检查，将实际差错率与设定的标准进行比较。二是在项目启动前，制定详细的年度预算计划，在项目执行过程中，定期统计实际资金支出情况，并于预算计划进行比较，根据比较结果，及时调整资金使用计划，确保资金合理分配，保障普查项目顺利进行。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、行业标准。按照上级部门的统一安排部署，根据国务院和自治区经济普查工作要求，科学谋划、精心组织，有计划开展项目绩效评价设定。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员涵盖经济统计、财务管理、数据分析等多个领域的专业人才，以确保评价工作具备多纬度的分析。全面评估五经普项目在资金投入、工作执行、数据质量以及成果应用等方面的成就，为后续普查工作的优化提供有力依据。**  
**2.指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**3.数据收集与整理**  
**为获取全面、准确的数据信息，采用问卷调查、实地走访方式深入普查一线，开展普查工作，在数据收集过程中，严格把控数据质量，对收集到的数据进行多轮审核、并查阅与普查工作相关的文件、报表、记录等，从而获取可款数据。**  
**4.数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**5.报告撰写与反馈**  
**基于整理后的数据，深入分析第五次全国经济普查项目的执行情况、取得的成效以及存在的问题，在撰写绩效评价报告时，做到内容详实、条理清晰、结论客观，在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，第五次全国经济普查项目在购买普查设备流量种类、第五次全国经济普查委托业务费等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在保障办公人员数量取得了显著的成效，如有效保障第五次全国经济普查项目顺利开展，全面调查巴州第二产业和第三产业发展规模、布局和效益。**  
**在项目管理方面，巴州统计局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，为巴州社会经济可持续发展提供有力额数据支撑，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，第五次全国经济普查项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 40**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项依据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发〔2023〕10号）、《关于做好我州第五次全国经济普查的通知》（巴政发〔2023〕23号）文件要求，符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，与国家推动经济高质量发展的战略方向高度契合，通过普查，能够清晰把握经济发展的新趋势、新特点，助力解决发展过程中面临的结构性问题，对巴州的长远发展具有重大影响。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**第五次全国经济普查项目在立项过程中，经过经济、统计等专家，对普查方案、技术路线、数据采集方法等进行了深入论证，申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**第五次全国经济普查项目的绩效目标紧紧围绕普查任务设定，明确了普查的范围、对象、内容和时间节点，绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**第五次全国经济普查项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共计4条，二级指标共6条，三级指标共12条，其中量化指标共10条，所有绩效指标清晰、细化、可衡量，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**第五次全国经济普查项目的预算编制以普查工作的实际需求为基础，对普查所需的人力、物力、财力进行了详细的测算。例如，根据普查培训情况、设备使用情况、办公费用进行了详细测算，确保预算能够满足普查工作的顺利开展。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们根据各市县的实际情况进行合理划分，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资51万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出51万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的组织、实施、收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，我们结合项目管理过程中的实际情况，加强了制度的执行与监督，定期对项目实施项目实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**(三）项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：第五次全国经济普查委托单位数，指标值：>=1家，实际完成值：1家，指标完成率100%；**  
**指标2：购买普查设备流量种类，指标值：>=1种，实际完成值：1种，指标完成率100%；**  
**指标3：保障办公人员数量，指标值：>=29人，实际完成值：29人，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：委托服务质量合格率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标2：流量时速达标率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：委托业务资金支付及时率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标2：办公经费支付及时率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：第五次全国经济普查委托业务经费，指标值：<=5万元，实际完成值：5万元，指标完成率100%；**  
**指标2：普查设备50%流量费用成本，指标值：<=15万元，实际完成值：15万元，指标完成率100%；**  
**指标3：第五次全国经济普查综合办公经费，指标值：<=31万元，实际完成值：31万元，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑，指标值：效果显著，实际完成值：效果显著，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**普查人员满意度，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**1.领导高度重视，成立普查领导小组，加强组织协调和工作指导，为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。**  
**2.为确保项目顺利开展，委托第三方广泛开展宣传，通过多种渠道和形式，提高普查对象的知晓度和配合度；**  
**3.加强普查人员的培训力度，提高普查人员业务素质和工作能力，确保数据的准确性和实用性。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.普查对象配合度有待进一步提高，部分普查对象存在抵触情绪，影响普查工作进度和数据质量。**  
**2.普查数据处理技术和手段有待更新，面对海量普查数据，数据处理效率和准确性有待提升。**

**六、有关建议**

**1.对项目决策的建议：一是加大普查法律宣传力度，提高普查对象的法律意识和配合意识；二是加强普查数据处理技术研发和应用，引进先进的数据处理设备和软件，提高数据处理效率和质量。**  
**2.对预算安排与执行的建议：一是依据需求细化预算编制，保证预算编制的科学性和合理性；二是加强与财政部门的及时有效沟通，保证预算资金及时下达和拨付。**  
**3.对资金管理的建议：一是根据项目实际需求和绩效评价结果，合理安排下一轮经济普查项目预算资金，确保资金充足、使用高效；二是加强对项目资金监管，严格执行预算管理制度，提高资金使用透明度。**  
**4.项目管理的建议：一是加强普查数据的分析和利用，深入挖掘数据价值，为政府决策和社会发展提供更有针对性的建议。二是总结本次普查工作经验，完善普查工作制度和方法，为今后经济普查工作奠定基础；三是持续关注普查数据质量，建立数据质量追溯和问责机制，确保数据真实可靠。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**