附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局**

项目负责人（签章）：**梅祥福**

填报时间：**2025年03月28日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**巩乃斯林区53.74万亩天然林森林资源保护，资金主要来源：2024年中央林业草原生态保护恢复（森林保护修复）资金468.40万元。全面禁止天保工程区采伐，促进森林质量改善，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥。完善资源管理机制，提高管护成效，促进林区经济发展，职工收入和社会保障水平提升，民生改善，林区社会和谐稳定。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：加强巩乃斯林区53.74万亩天然林森林资源保护，管护日常运行保障40人，进一步保障行使天然林资源保护和培育职责增加森林面积；对7个管护所站基础设施配套建设，完善管护体系，提高管护成效和基层工作人员生活质量；对13个智能管护信息化运行平台进行维护，进一步提高管护监控能力，确保林区社会和谐稳定；对30套护林防火设备进行维护，减少森林火灾受害率，促进林区经济发展，社会保障水平提升。**  
**项目实施情况：完成巩乃斯林区53.74万亩森林资源保护，管护日常运行保障40人，支出费用294.46万元；管护所站基础设施配套建设完成7个管护所站卫生间改造，院落美化、添置生活设施、院落围栏建设、道路维修，支出费用108.39万元；智能管护系统运行维护完成对现有13个智能管护系统平台升级，系统、设备维护，支出费用45.55万元；应急分队扑火保障完成对30套护林防火设备维护补给，支出费用20万元。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数468.40万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央财政林业草原生态保护恢复资金。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数468.40万元，全年执行数468.40万元，预算执行率为100%，主要用于：完成巩乃斯林区53.74万亩森林资源保护，管护日常运行保障40人；管护所站基础设施配套建设完成7个管护所站卫生间改造，院落美化、添置生活设施、院落围栏建设、道路维修；智能管护系统运行维护完成对现有13个智能管护系统平台升级，系统、设备维护；应急分队扑火保障完成对30套护林防火设备维护补给。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1、总体目标：1、加强对我州53.74万亩森林资源保护，管护日常运行保障40人，进一步保障行使天然林资源保护和培育职责增加森林面积。2、对7个管护所站基础设施配套建设，完善管护体系，提高管护成效和基层工作人员生活质量。3、对13个智能管护信息化运行平台进行维护，进一步提高了管护监控能力，确保林区社会和谐稳定。4、对30套护林防火设备进行维护，减少森林火灾受害率，促进林区经济发展，社会保障水平提升。**  
**2、阶段性目标**  
**1-3月，根据自治区林业厅下达的预算和资金任务，以及《2024年度天然林资源保护修复实施方案编制大纲》文件要求。通过多次提交会议研究讨论实施方案中的社会保障、管护基础建设、资金预算等内容，顺利完成2024年度天保工程和森林生态效益补偿基金实施方案的编制、修改、申报、评审等工作，并收到自治区林草主管部门立项批复。4-6月，上半年完成日常运行管护、管护所站基础设施建设、智能管护系统运行维护、应急分队防扑火保障等项目中期进度，按制度要求对项目工程检验并付进度款，可达到项目总进度的45%以上。7-11月，下半年在项目实施中，按照实施方案项目建设内容和项目进度安排，与监理方同步做好项目的管理监督和验收工作，项目已全部顺利完工并完成验收，达到项目总进度的100%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**巴州巩乃斯林管局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目支出绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益、生态效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对巴州巩乃斯林管局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、生态效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**为了切实加强天保工程区国有林管护的实施和管理，巩乃斯国有林管理局成立以法人为组长的天保工程领导小组，并根据人员变动及时进行调整。小组成员由森林资源和林政管理科、计划财务科、森林保护科、人事科等科室主要负责人组成，下设天保工程管理办公室。各职能科室在领导小组的领导下，密切配合，各司其职，各负责任，全面推行森林管护目标管理责任制，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目，巴州巩乃斯国有林管理局中央林业草原生态保护恢复（森林保护修复）资金468.40万元，其中：管护运行保障资金294.46万元，管护能力提升资金173.94万元。**  
**该项目由巴州巩乃斯国有林管理局负责实施，旨在完成对巩乃斯林区53.74万亩森林资源保护，管护日常运行保障40人，进一步保障行使天然林资源保护和培育职责增加森林面积；完成7个管护所站基础设施配套建设，完善管护体系，提高管护成效和基层工作人员生活质量；完成13个智能管护信息化运行平台进行维护，进一步提高了管护监控能力，确保林区社会和谐稳定；完成30套护林防火设备进行维护，减少森林火灾受害率，促进林区经济发展，社会保障水平提升。项目预算涵盖从2024年1月至12月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为468.40万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态等方面的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**（1）比较法**  
**通过对绩效目标与实施效果、当期完成情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。**  
**（2）因素分析法**  
**通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。**  
**4.评价标准**  
**本次评价主要采用了计划标准。按照年初预先制定的目标、计划，严格依照上级部门下达的资金额度和支出方向，合理预算使用资金，科学编制方案，结合上年度实施情况，统筹兼顾，全面优化计划的延伸性和合理性，严格把控刚性需求，注重业务范围内预算支出。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目在日常运行保障、管护所站基础设施配套建设、智能管护信息化运行维护、护林防火设备维护等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在林业草原生态保护恢复取得了显著的成效，如保障日常管护任务成效，大力改善天保管护区和管护站所工作生活环境，提高森林防火水平，降低森林火灾受害率，降低林业有害生物成灾率，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥，提高林区人员生态保护意识，确保林区社会和谐稳定。**  
**在项目管理方面，巴州巩乃斯国有林管理局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、生态效益等方面产生了积极的影响。具体而言，国有林区（林场）社会稳定、持续发挥生态作用明显、生态系统和生物多样性得到有效保护等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 40**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目通过自治区林草主管部门批复立项，符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案，项目的审批文件、材料符合相关要求。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共22条，其中量化指标条数共18条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制经过与往年资金预算的对比，通过多次提交会议研究讨论实施方案，加强预算支出定额标准的运用，提高预算的明确性和严格性，严格执行财经纪律，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配，项目投资额与工作任务相匹配。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。严格按照“盘活存量、综合预算、细化预算和收支平衡”的总体要求，坚持勤俭节约、厉行节俭，从严从紧编制预算。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资468.40万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出468.40万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**根据自治区财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区林业草原生态恢复资金管理实施办法的通知》（新财规[2020]19号）管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**巴州巩乃斯国有林管理局2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目，对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：国有林管护面积，指标值：=53.74万亩，实际完成值：53.74万亩，指标完成率100%。**  
**指标2：管护日常运行保障人数，指标值：=40人，实际完成值：40人，指标完成率100%。**  
**指标3：管护所站基础设施配套建设数量，指标值：=7个，实际完成值：7个，指标完成率100%。**  
**指标4：智能管护信息化运行维护数量，指标值：=13个，实际完成值：13个，指标完成率100%。**  
**指标5：护林防火设备维护数量，指标值：=30套，实际完成值：30套，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：国有林管护补助兑现率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：基础设施配套建设竣工验收合格率，指标值：≥100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标3：智能管护信息化运行维护验收合格率，指标值：≥100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标4：森林火灾受害率，指标值：≤0.9‰，实际完成值：0‰，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：国有林管护当期任务完成率，指标值：≥100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：基础设施配套建设按时完成率，指标值：≥100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标3：智能管护信息化运行维护按时完成率，指标值：≥100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标4：护林防火设备维护按时完成率，指标值：≥100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：天然林管护日常运行保障费用，指标值：≤294.46万元，实际完成值：294.46万元，指标完成率100%。**  
**指标2：管护所站基础设施配套建设费用，指标值：≤108.39万元，实际完成值：108.39万元，指标完成率100%。**  
**指标3：智能管护信息化运行维护费用，指标值：≤45.55万元，实际完成值：45.55万元，指标完成率100%。**  
**指标4：护林防火设备维护费用，指标值：≤20万元，实际完成值：20万元，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1、实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：国有林区（林场）社会稳定，指标值：稳定，实际完成值：稳定，指标完成率100%。**  
**指标2：持续发挥生态作用，指标值：明显，实际完成值：明显，指标完成率100%。**  
**②生态效益指标：**  
**指标1：生态系统和生物多样性，指标值：得到有效保护，实际完成值：得到有效保护，指标完成率100%。**  
**指标2：森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥，指标值：明显，实际完成值：明显，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**指标1：林区职工、国家公园管理人员和周边群众满意度，指标值：>=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法：**  
**为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。**  
**严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1、部分项目实施难度较大，由于巩乃斯林区地形复杂、气候多变，部分基础设施建设项目实施难度较大，施工进度受到一定影响；**  
**2、资金使用效益有待提高，虽然资金使用符合相关规定，但在资金使用过程中，仍存在一些浪费现象，资金使用效益有待进一步提高；**  
**3、相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**

**六、有关建议**

**1、加强项目前期勘察和规划，在项目实施前，加强对林区地形、气候等因素的勘察和分析，制定科学合理的项目实施方案，提高项目实施的可行性和效率；**  
**2、强化资金管理和监督，进一步完善资金管理制度，加强对资金使用的全过程监督，严格控制资金使用成本，提高资金使用效益；**  
**3、专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**